## Slide 1
SMMyE
Sistema de Monitoreo Medioambiental y Edafológico
para la Región Valles, Jalisco, México
Administración de la Configuración del Software — Posgrado
Baseline del Proyecto v1.0
Ignacio Andrade Salazar — Project Manager
28 de agosto de 2026

## Slide 2
¿Por Qué Es Importante?
1
La Región Valles carece de datos ambientales y edafológicos continuos y accesibles al público.
2
Agricultores, investigadores y autoridades locales necesitan información comprensible en tiempo real, no solo registros crudos de sensores.
3
Las plataformas IoT existentes exponen datos, pero rara vez los explican en lenguaje natural.
SMMyE | Baseline del Proyecto v1.0
1

## Slide 3
Objetivos
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar y evaluar una plataforma web que integra un agente inteligente (mediante MCP + LLM) para facilitar el acceso y comprensión de los datos técnicos generados por los nodos IoT del SMMyE a usuarios de distintos niveles de conocimiento en la Región Valles.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1
Definir los requerimientos funcionales y no funcionales (ERS)
2
Diseñar una arquitectura escalable y segura
3
Construir la API REST, la plataforma web y el servidor MCP
4
Validar la usabilidad con usuarios reales (meta: SUS ≥ 70)
SMMyE | Baseline del Proyecto v1.0
2

## Slide 4
Alcance
Dentro del Alcance
Recepción y almacenamiento continuo de datos de nodos IoT
Visualización en tiempo real: tablas, tarjetas, gráficos
Administración de estaciones, sensores y usuarios
Asistente de chat en lenguaje natural — EcoFlow
Despliegue inicial en nodos de CUValles, Región Valles
Fuera de Alcance / Limitaciones
Control o actuación sobre dispositivos físicos
Calibración remota / configuración de hardware
Analítica predictiva o pronósticos (trabajo futuro)
Notificaciones externas automatizadas (email/SMS)
Alta disponibilidad / redundancia (un solo servidor)
SMMyE | Baseline del Proyecto v1.0
3

## Slide 5
Arquitectura del Sistema
Cinco capas desacopladas
1. Adquisición (IoT)
Nodos Raspberry Pi 5 con sensores medioambientales y edafológicos
2. Lógica de Negocio
API REST en Laravel 10 con autenticación JWT
3. Datos
MySQL 8 — almacenamiento relacional de todo el sistema
4. Presentación (SPA)
Vue 3 — monitoreo, estadísticas, administración y reportes
5. Inteligencia Conversacional
n8n + servidor MCP + Ollama (LLM local)
SMMyE | Baseline del Proyecto v1.0
4

## Slide 6
Red de Sensores IoT
Hardware provisto e instalado por CUValles — replicable a otras regiones
Aire y Clima
Temperatura · Humedad · Presión · CO₂ · Material particulado · Lluvia · Velocidad y dirección del viento
Radiación
Radiación UV · Intensidad de luz
Suelo (Edafológico)
Nitrógeno (N) · Fósforo (P) · Potasio (K)
SMMyE | Baseline del Proyecto v1.0
5

## Slide 7
Stack Tecnológico
Backend
PHP 8.2 + Laravel 10, autenticación JWT
Base de datos
MySQL 8
Frontend
Vue 3 + Vite + Pinia + Tailwind CSS
IA / Chat
Orquestador n8n + servidor MCP + Ollama (LLM local)
Infraestructura
Docker + Docker Compose + Nginx
SMMyE | Baseline del Proyecto v1.0
6

## Slide 8
EcoFlow — El Asistente Conversacional
Usuario hace
una pregunta
n8n
orquesta
Ollama LLM
elige herramienta
Servidor MCP
consulta datos
Respuesta en
lenguaje natural
El LLM nunca accede directamente a la base de datos — toda consulta pasa por herramientas MCP de solo lectura.
SMMyE | Baseline del Proyecto v1.0
7

## Slide 9
Equipo
Roles definidos para este ejercicio del curso
Ignacio Andrade
Project Manager / Líder SCM
Desarrollador Backend
API Laravel y capa de datos
Desarrollador Frontend
Implementación de SPA en Vue 3
Diseñador UI / UX
Wireframes y sistema de diseño
Ingeniero de IA / Automatización
n8n, MCP, Ollama, RAG
DevOps / QA
Despliegue Docker, pruebas, auditorías
SMMyE | Baseline del Proyecto v1.0
8

## Slide 10
Cronograma
Plan de proyecto de 12 meses, con margen de contingencia incluido
1
Baseline y
Requerimientos
Mes 1
2
Plan SCM e
Ident. de Config.
Mes 2
3
Arquitectura
y Diseño UX/UI
Meses 3–4
4
Implementación
Meses 5–8
5
Pruebas y
Auditoría
Meses 9–10
Margen /
Contingencia
Mes 11
7
Entrega Final
y Liberación
Mes 12
SMMyE | Baseline del Proyecto v1.0
9

## Slide 11
Recursos y Presupuesto Estimado
Estimado con base en precios promedio de mercado en México, 2026 (MXN) — cifras mensuales
Project Manager (medio tiempo)
$10,000 / mes
Desarrollador Backend
$18,000 / mes
Desarrollador Frontend
$16,000 / mes
Diseñador UI / UX (medio tiempo)
$12,000 / mes
Ingeniero de IA / Automatización
$20,000 / mes
DevOps / QA (medio tiempo)
$9,000 / mes
Infraestructura de servidor (CUValles)
Provisto — sin costo directo
GPU para inferencia local (Ollama)
$25,000 pago único
Dominio y SSL
$500 / año
Costo estimado del equipo
≈ $85,000 MXN / mes
≈ $1,020,000 MXN para el proyecto completo de 12 meses (solo equipo)
SMMyE | Baseline del Proyecto v1.0
10

## Slide 12
Gracias
Siguiente hito: Plan SCM e Identificación de Configuración — Mes 2
Ignacio Andrade Salazar · ignacio.andrade2285@alumnos.udg.mx