## Slide 1
SMMyE
Sistema de Monitoreo Medioambiental y Edafológico
para la Región Valles, Jalisco, México
Administración de la Configuración del Software — Posgrado
Baseline del Proyecto v1.0
Ignacio Andrade Salazar — Project Manager
Septiembre 2026

## Slide 2
¿Por Qué Es Importante?
1
La Región Valles carece de datos ambientales y edafológicos continuos y accesibles al público.
2
Agricultores, investigadores y autoridades locales necesitan información comprensible en tiempo real, no solo registros crudos de sensores.
3
Las plataformas IoT existentes exponen datos, pero rara vez los explican en lenguaje natural.
SMMyE | Baseline del Proyecto v1.0
1

## Slide 3
Objetivos
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar y evaluar una plataforma web que integra un agente inteligente (mediante MCP + LLM) para facilitar el acceso y comprensión de los datos técnicos generados por los nodos IoT del SMMyE a usuarios de distintos niveles de conocimiento en la Región Valles.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1
Definir los requerimientos funcionales y no funcionales (ERS)
2
Diseñar una arquitectura escalable y segura
3
Construir la API REST, la plataforma web y el servidor MCP
4
Validar la usabilidad con usuarios reales (meta: SUS ≥ 70)
SMMyE | Baseline del Proyecto v1.0
2

## Slide 4
Alcance
Dentro del Alcance
Recepción y almacenamiento continuo de datos de nodos IoT
Visualización en tiempo real: tablas, tarjetas, gráficos
Administración de estaciones, sensores y usuarios
Asistente de chat en lenguaje natural — EcoFlow
Despliegue inicial en nodos de CUValles, Región Valles
Fuera de Alcance / Limitaciones
Control o actuación sobre dispositivos físicos
Calibración remota / configuración de hardware
Analítica predictiva o pronósticos (trabajo futuro)
Notificaciones externas automatizadas (email/SMS)
Alta disponibilidad / redundancia (un solo servidor)
SMMyE | Baseline del Proyecto v1.0
3

## Slide 5
Metodología de Desarrollo
Scrum — ágil, iterativa, incremental
Framework Scrum
Entrega iterativa e incremental en vez de una sola entrega final
Product Backlog
Historias de usuario priorizadas, cada una trazable a un requerimiento (RF-xx)
Sprints
26 sprints fijos de 2 semanas a lo largo del plan de 12 meses
Story Points
Estimación relativa con escala Fibonacci para planeación y velocidad
Review y Retrospectiva
Cada sprint cierra con una demo y una retrospectiva del proceso
SMMyE | Baseline del Proyecto v1.0
4

## Slide 6
Arquitectura del Sistema
Cinco capas desacopladas
1. Adquisición (IoT)
Nodos Raspberry Pi 5 con sensores medioambientales y edafológicos
2. Lógica de Negocio
API REST en Laravel 10 con autenticación JWT
3. Datos
MySQL 8 — almacenamiento relacional de todo el sistema
4. Presentación (SPA)
Vue 3 — monitoreo, estadísticas, administración y reportes
5. Inteligencia Conversacional
n8n + servidor MCP + Ollama (LLM local)
SMMyE | Baseline del Proyecto v1.0
5

## Slide 7
Red de Sensores IoT
Hardware provisto e instalado por CUValles — replicable a otras regiones
Aire y Clima
Temperatura · Humedad · Presión · CO₂ · Material particulado · Lluvia · Velocidad y dirección del viento
Radiación
Radiación UV · Intensidad de luz
Suelo (Edafológico)
Nitrógeno (N) · Fósforo (P) · Potasio (K)
SMMyE | Baseline del Proyecto v1.0
6

## Slide 8
Stack Tecnológico
Backend
PHP 8.2 + Laravel 10, autenticación JWT
Base de datos
MySQL 8
Frontend
Vue 3 + Vite + Pinia + Tailwind CSS
IA / Chat
Orquestador n8n + servidor MCP + Ollama (LLM local)
Infraestructura
Docker + Docker Compose + Nginx
SMMyE | Baseline del Proyecto v1.0
7

## Slide 9
EcoFlow — El Asistente Conversacional
Usuario hace
una pregunta
n8n
orquesta
Ollama LLM
elige herramienta
Servidor MCP
consulta datos
Respuesta en
lenguaje natural
El LLM nunca accede directamente a la base de datos — toda consulta pasa por herramientas MCP de solo lectura.
SMMyE | Baseline del Proyecto v1.0
8

## Slide 10
Product Backlog — Historias de Usuario (muestra)
13 historias de usuario · 66 story points en total — backlog completo en el documento Baseline
US-01
Como usuario, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a las funciones de mi rol.
3
US-06
Como administrador, quiero registrar sensores con umbrales de clasificación, para que las lecturas se marquen automáticamente.
5
US-09
Como usuario, quiero ver la última lectura de cada estación en tiempo real, para monitorear las condiciones actuales.
5
US-12
Como usuario, quiero chatear con EcoFlow en lenguaje natural, para entender los datos ambientales sin conocimiento técnico.
8
US-13
Como sistema, quiero que EcoFlow consulte datos solo mediante herramientas MCP de solo lectura, para que el LLM nunca toque la base de datos directamente.
8
SMMyE | Baseline del Proyecto v1.0
9

## Slide 11
Equipo
Roles definidos para este ejercicio del curso
Ignacio Andrade
Project Manager / Líder SCM
Desarrollador Backend
Senior · Fullstack (Laravel/Vue)
Desarrollador Frontend
Junior · SPA en Vue 3
Diseñador UI / UX
Medio · Sistema de diseño UX/UI
Ingeniero de IA / Automatización
Senior · n8n, MCP, Ollama, RAG
DevOps / QA
Junior · Docker, pruebas, auditorías
SMMyE | Baseline del Proyecto v1.0
10

## Slide 12
Cronograma
Scrum: 26 sprints de dos semanas en 12 meses
1
Baseline y
Requerimientos
Sprints 1–2
(Semanas 1–4)
2
Plan SCM e
Ident. de Config.
Sprints 3–4
(Semanas 5–8)
3
Arquitectura
y Diseño UX/UI
Sprints 5–8
(Semanas 9–16)
4
Implementación
Sprints 9–17
(Semanas 17–34)
5
Pruebas y
Auditoría
Sprints 18–21
(Semanas 35–42)
Margen /
Contingencia
Sprints 22–25
(Semanas 43–50)
7
Entrega Final
y Liberación
Sprint 26
(Semanas 51–52)
SMMyE | Baseline del Proyecto v1.0
11

## Slide 13
Costos de Equipo e Infraestructura
Estimado con precios promedio de mercado en México, 2026 (MXN) — todo tiene costo, nada es gratis
Project Manager (medio tiempo)
$10,000 / mes
Desarrollador Backend — Senior, Fullstack
$28,000 / mes
Desarrollador Frontend — Junior
$14,000 / mes
Diseñador UI / UX — Medio, medio tiempo
$12,000 / mes
Ingeniero de IA / Automatización — Senior
$30,000 / mes
DevOps / QA — Junior, medio tiempo
$8,000 / mes
Hosting de servidor (VPS Docker + GPU)
$3,000 / mes
GPU para inferencia local (Ollama)
$25,000 pago único
Dominio y SSL
$500 / año
Costo base del proyecto (12 meses)
$1,285,500 MXN
SMMyE | Baseline del Proyecto v1.0
12

## Slide 14
Margen de Utilidad y Presupuesto Total
Se aplica un margen del 15% tanto al costo como al cronograma
COSTO BASE DEL PROYECTO
$1,285,500
MARGEN DE UTILIDAD (15%)
+ $192,825
PRESUPUESTO TOTAL
$1,478,325
Margen de cronograma: 4 de 26 sprints (≈15%) se reservan explícitamente como contingencia (Sprints 22–25) — el mismo margen aplicado al costo se aplica al tiempo.
SMMyE | Baseline del Proyecto v1.0
13

## Slide 15
Gracias
Siguiente hito: Plan SCM e Identificación de Configuración — Sprints 3–4
Ignacio Andrade Salazar · ignacio.andrade2285@alumnos.udg.mx